様式１－１（第２７条第６項関係） ［受注者からの請求］

令和　　年　　月　　日

　　（発　　注　　者）　　殿

受注者　住　　所

会 社 名

代表者名　　　　　　　　　　印

工事請負契約書第２７条第６項の規定に基づく

請負代金額の変更協議について

　下記の工事について、労務単価等の変動により、工事請負契約書第２７条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．工事番号

２．工事名

３．路線・河川名

４．工事場所

５．当初契約年月日 令和○○年○○月○○日

６．工期 令和○○年○○月○○日から

令和○○年○○月○○日まで

（変更予定　令和○○年○○月○○日まで）

(残工事が基準日から２か月以上あること。工期延期が明らかな場合は発注者に確認し、

発注者が予定している変更予定を工期の終期として残工期に考慮できる。)

７．希望基準日 令和○○年○○月○○日

(希望基準日は、請求のあった日から起算して、１４日以内で発注者と受注者が協議して

定める日とし、請求日とすることを基本とする。）

８.　残工事額（Ｐ１） 　　 　　金○，○○○，○○○円

(残工事額（P１）とは、請負代金額等から出来形部分に相応する請負代金額等を控除した額)

９.　変更残工事額（Ｐ２）　　　　　　　　　金○，○○○，○○○円

(変更残工事額（P２）とは、変更後（基準日）の賃金等を基礎として算出したP１に相当する額)

10.　概算請求額（増額スライド額（Ｓ増））金○，○○○，○○○円

(S増＝（P２―P１）－P１×１／１００)

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない

様式１－３（第○○条関係） ［受注者からの請求］

　令和　　年　　月　　日

　　（発　　注　　者）　　殿

受注者　住　　所

会 社 名

代表者名　　　　　　　　　　印

労務単価等の変動に伴う委託金額等の変更協議について

　下記の委託業務について、労務単価等の変動により、委託契約書第○○条「契約に定めのない事項についての協議」の規定に基づき委託金額等の変更協議を請求します。

記

１．委託番号

２．委託業務の名称

３．当初契約年月日 令和○○年○○月○○日

４．履行期間 令和○○年○○月○○日から

令和○○年○○月○○日まで

（変更予定　令和○○年○○月○○日まで）

（変更予定は、発注者が変更を予定している履行期間とする。発注者に確認すること。）

５．希望基準日 令和○○年○○月○○日

(残工事が基準日から２か月以上あること。工期延期が明らかな場合は発注者に確認し、

発注者が予定している変更予定を工期の終期として残工期に考慮できる。)

６.　残工事額（Ｐ１） 　　金○，○○○，○○○円

(残工事額（P１）とは、請負代金額等から出来形部分に相応する請負代金額等を控除した額)

７.　変更残工事額（Ｐ２） 　　金○，○○○，○○○円

(変更残工事額（P２）とは、変更後（基準日）の賃金等を基礎として算出したP１に相当する額)

８.　概算請求額（増額スライド額（Ｓ増））金○，○○○，○○○円

(S増＝（P２―P１）－P１×１／１００)

　※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない